| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IX | - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tiền Giang, ngày tháng 8 năm 2020 |
| --- | --- |

Mẫu số 06/THKN-BCKT

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2019

tại Báo cáo kiểm toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Hậu Giang

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-KV IX ngày 13/7/2020 của Kiểm toán nhà nước khu vực IX về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2019 tại Báo cáo kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện Thông báo số 365/TB-KTNN ngày 26/3/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2020 của KTNN khu vực IX.

Đoàn Kiểm tra của KTNN khu vực IX đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

1. Phạm vi kiểm tra

- Việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Hậu Giang;

- Thời kỳ được kiểm tra: Từ thời điểm báo cáo kiểm toán được phát hành đến thời điểm kiểm tra.

- Danh sách các đơn vị được kiểm tra: Sở Tài chính (STC); Cục Thuế (CT); Kho bạc Nhà nước (KBNN); Sở Kế hoạch - Đầu tư (Sở KH&ĐT); Huyện Vị Thủy; Huyện Châu Thành.

2. Nội dung kiểm tra

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN;

- Tình hình thực hiện đối với tất cả các kiến nghị kiểm toán của KTNN, gồm:

+ Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước;

+ Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập trực thuộc tỉnh;

+ Việc quản lý và sử dụng kinh phí; quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện và kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình quốc gia Giảm nghèo bền vững.

+ Xác định những kiến nghị kiểm toán đơn vị đã thực hiện được và những kiến nghị chưa thực hiện được kèm theo những bằng chứng cụ thể, xác định rõ nguyên nhân (chủ quan, khách quan) và đưa ra hướng khắc phục;

- Việc chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ KIỂM TRA

I. Tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị xử lý về tài chính

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Số kiến nghị kiểm toán | Số KN đã được đ/c tăng, giảm | Số kiến nghị đủ bằng chứng | Số thực hiện của đơn vị | Số chưa thực hiện | Tỷ lệ thực hiện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 93.365.001.107 |  | 93.365.001.107 | 87.024.097.095 | 6.340.904.012 | 93,21% |
|  | Tổng số (A+B) | 39.862.607.154 |  | 39.862.607.154 | 37.514.492.142 | 2.348.115.012 | 94,11% |
| A | Các khoản tăng thu ngân sách | 2.014.537.159 |  | 2.014.537.159 | 1.913.062.694 | 101.474.465 | 94,96% |
| 1 | Thuế GTGT | 505.972.300 |  | 505.972.300 | 505.972.300 |  | 100% |
| 2 | Thuế TNDN | 867.528.807 |  | 867.528.807 | 785.155.497 | 82.373.310 | 90,50% |
| 3 | Thuế tài nguyên | 278.033.227 |  | 278.033.227 | 258.932.072 | 19.101.155 | 93,13% |
| 4 | Phí BVMT | 310.602.825 |  | 310.602.825 | 310.602.825 |  | 100% |
| 5 | Giảm thuế GTGT được khấu trừ | 52.400.000 |  | 52.400.000 | 52.400.000 |  | 100% |
| B | Các khoản giảm chi | 37.848.069.995 |  | 37.848.069.995 | 35.601.429.448 | 2.246.640.547 | 94,06% |
| I | Giảm chi thường xuyên | 28.443.277.495 |  | 28.443.277.495 | 26.196.636.948 | 2.246.640.547 | 92,10% |
| 1 | Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai quy định | 567.301.000 |  | 567.301.000 | 491.601.000 | 75.700.000 | 86,66% |
| 2 | Thu hồi kinh phí thừa nộp trả NS cấp trên | 16.184.274.080 |  | 16.184.274.080 | 16.184.274.080 |  | 100% |
| 3 | Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau | 7.173.393.415 |  | 7.173.393.415 | 7.015.452.868 | 157.940.547 | 97,80% |
| 4 | Chuyển quyết toán năm sau | 150.000.000 |  | 150.000.000 | 150.000.000 |  | 100% |
| 5 | Kiến nghị xử lý tài chính khác | 4.368.309.000 |  | 4.368.309.000 | 2.355.309.000 | 2.013.000.000 | 53,92% |
| II | Giảm chi đầu tư xây dựng | 9.404.792.500 |  | 9.404.792.500 | 9.404.792.500 |  | 100% |
| 1 | Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai quy định | 1.320.593.500 |  | 1.320.593.500 | 1.320.593.500 |  | 100% |
| 2 | Thu hồi kinh phí thừa nộp trả NS cấp trên | 86.062.000 |  | 86.062.000 | 86.062.000 |  | 100% |
| 3 | Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau | 1.599.002.000 |  | 1.599.002.000 | 1.599.002.000 |  | 100% |
| 4 | Kiến nghị xử lý tài chính khác | 6.399.135.000 |  | 6.399.135.000 | 6.399.135.000 |  | 100% |
| C | Xử lý khác | 53.502.393.953 |  | 53.502.393.953 | 49.509.604.953 | 3.992.789.000 | 92,54% |
| 1 | Giảm chi chuyển nguồn, tăng kết dư | 31.834.533.000 |  | 31.834.533.000 | 31.834.533.000 |  | 100% |
| 2 | Thu hồi tạm ứng | 5.215.794.453 |  | 5.215.794.453 | 1.223.005.453 | 3.992.789.000 | 23,45% |
| 3 | Tăng trích lập quỹ Dự trữ tài chính | 15.917.266.500 |  | 15.917.266.500 | 15.917.266.500 |  | 100% |
| 4 | Giảm lỗ | 534.800.000 |  | 534.800.000 | 534.800.000 |  | 100% |

(Chi tiết tại Phụ biểu số 01,02,03,09/THKN-NĐNS2018 kèm theo).

1. Thuyết minh số kiến nghị đã được điều chỉnh: Không

2. Nguyên nhân chưa thực hiện các kiến nghị xử lý về tài chính

a.  Các khoản tăng thu NSNN: (Phụ biểu số 01/THKN-NSĐP2018)

- Tổng số kiến nghị chưa thực hiện: 101.474.465 đồng (các đơn vị đối chiếu thuộc Cục Thuế và Chi cục Thuế (CCT) huyện Châu Thành A (nay là CCT khu vực IV) quản lý:

(1) Công ty CP thức ăn chăn nuôi Rico Hậu Giang, truy thu thuế TNDN 82.373.310 đồng

Nguyên nhân: Theo báo cáo, cơ quan Thuế đang hướng dẫn Công ty lập thủ tục bù trừ khoản thuế TNDN theo kiến nghị của KTNN với số tiền thuế TNDN công ty còn nộp thừa.

(2) DNTN Tinh Sáng, truy thu thuế Tài nguyên 19.101.155 đồng

Nguyên nhân: Theo báo cáo, DN đang thực hiện các bước giải thể theo Thông báo số 4223/TB-CCT ngày 30/12/2019 của CCT khu vực IV và cơ quan Thuế tiếp tục đôn đốc DN nộp tiền thuế Tài nguyên theo kiến nghị của KTNN.

b. Giảm chi thường xuyên: (Phụ biểu số 02/THKN-NSĐP2018)

Thu hồi nộp NS các khoản chi sai chế độ: 75.700.000 đồng

Sở KHCN chưa thực hiện 75.700.000 đồng nguyên nhân theo giải trình đơn vị chưa có nguồn để thực hiện theo kiến nghị KTNN.

Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau: 157.985.547 đồng

(1) Huyện Châu Thành A chưa thực hiện 85.985.547 đồng là nguồn 50% tăng thu để thực hiện CCTL xã Thạnh Xuân (số kiến nghị 86.050.547 đồng, số thực hiện 65.000 đồng, chưa thực hiện 85.985.547 đồng).

Nguyên nhân chưa thực hiện: Trong năm 2018, xã Thanh Xuân thu vượt là 172.101.094 đồng, nhưng thực tế nguồn thu vượt này bao gồm nguồn thu từ tiền bồi thường tài sản Trường Tiểu học Thạnh Xuân 2 là 171.972.600 đồng do thu hồi đất nhà văn hóa ấp So Đũa Lớn thuộc xã Thạnh Xuân nằm trên phần đất của Trường Tiểu học Thạnh Xuân 2; nguồn thu bồi thường để chi thực hiện xây dựng nâng cấp, sửa chữa nhà thông tin ở vị trí mới nhằm giúp hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy định. Do vậy, nếu loại trừ nguồn thu từ đất nêu trên thì số thu vượt còn lại là 128.494 đồng và trích 50% tăng thu để thực hiện CCTL là 65.000 đồng. Huyện đề nghị xin được giảm trừ 171.972.600 đồng vào nguồn thu vượt ngân sách xã Thạnh Xuân năm 2018.

(Đính kèm Báo cáo số 1368/BC-UBND ngày 30/7/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện các kiến nghị của KTNN Khu vực IX trên địa bàn huyện Châu Thành A)

(2) Huyện Châu Thành chưa thực hiện 72.000.000 đồng là nguồn 50% tăng thu để thực hiện CCTL.

Nguyên nhân chưa thực hiện: Do khi xác định tăng thu chưa loại trừ thu hồi các khoản chi năm trước và thu phạt an toàn giao thông cho huyện 55.000.000 đồng và do hạch toán điều chỉnh số liệu của phần phí bảo vệ môi trường tỉnh trả về cho huyện là 17.000.000 đồng. Sở Tài chính xác định nguồn tăng thu 50% thực hiện CCTL cho huyện 1.969.000.000 đồng, chênh lệch 72.000.000 đồng so với số KTNN kiến nghị 2.041.000.000 đồng.

(Đính kèm Báo cáo số 4244/BC-UBND ngày 24/7/2020 Báo cáo thực hiện kiến nghị của KTNN Khu vực IX về kiểm toán ngân sách huyện năm 2018).

Kiến nghị xử lý tài chính khác: 2.013.000.000 đồng

Nguyên nhân chưa thực hiện: Tỉnh Hậu Giang còn khó khăn về vốn, chưa bố trí vốn hoàn trả nguồn theo kiến nghị KTNN.

(Đính kèm Báo cáo số 3245/BC-UBND ngày 31/12/2019 Báo cáo Kết quả khắc phục các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Hậu giang).

c. Kiến nghị xử lý khác (Phụ biểu số 09/THKN-NSĐP2018)

Thu hồi tạm ứng chưa thực hiện 3.992.789.000 đồng

Nguyên nhân chưa thực hiện: Thời gian qua, Ban QLDA - ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang đã phát hành nhiều công văn và giấy mời nhà thầu thi công Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn đến họp bàn về vấn đề nộp hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại nhưng đến nay phía nhà thầu vẫn chưa thực hiện nộp hoàn trả số tiền nêu trên. Ngày 06/02/2020 Ban QLDA phát hành văn bản tiếp tục đôn đốc, nhắc nhỡ nhà thầu Thái Sơn phải thực hiện nộp hoàn trả số tiền nêu trên trước ngày 12/02/2020 nhưng vẫn chưa thực hiện.

II. Kiến nghị về công tác quản lý tài chính, kế toán

1. Kiến nghị đã thực hiện

Kiến nghị 1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán

Đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán theo kết luận của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Thực hiện: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2464/UBND-KT ngày 15/10/2019 về việc khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; theo công văn này đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện và tham mưu việc thực hiện các nội dung kiến nghị của KTNN.

Kiến nghị 1.4. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý NS, tiền và tài sản nhà nước

Kiến nghị 1.4 (1) (2-) Đối với UBND tỉnh thực hiện

- Chấn chỉnh trong các công tác: Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 chưa phân bổ chi tiết nguồn vốn XDCB cho từng chủ đầu tư, dự án cụ thể theo quy định;

Thực hiện: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, Sở KHĐT Hậu Giang đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đến từng chủ đầu tư, dự án cụ thể theo quy định tại Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 06/12/2019.

- Phê duyệt, điều chỉnh nguồn XSKT chưa đạt tỷ lệ tối thiểu để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế;

Thực hiện: UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, trong cân đối bố trí vốn năm 2020, đã phê duyệt trên cơ sở tham mưu của Sở KHĐT bố trí cho lĩnh vực này đạt tỷ lệ 73,64% (đính kèm biểu XSKT bố trí y tế, giáo dục, dạy nghề).

- Phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới thủ tục quyết định đầu tư được phê duyệt sau ngày 31/10/2017 chưa đúng quy định.

Thực hiện: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KHĐT chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu phân bổ kế hoạch vốn năm 2020, chỉ bố trí cho các dự án khởi công mới thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, đảm bảo thời gian phê duyệt đúng quy định.

Kiến nghị 1.4 (1) (3-)

- Phân bổ nguồn NSĐP đối với dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đảm bảo theo tỷ lệ, cơ cấu được duyệt để thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí vốn cho dự án tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020, với số vốn bố trí 17.433 triệu đồng. (Đính kèm các Nghị quyết). Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 2), trong đó đã bố trí 17.433 triệu đồng cho dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiểm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Kiến nghị 1.4 (1)(4-)

- Trình HĐND tỉnh về phương án phân bổ đối với các khoản kinh phí chuyển nguồn sang năm 2019 đến kết thúc niên độ 2018 chưa có phương án phân bổ trình HĐND xem xét quyết định.

Thực hiện: Tỉnh đã trình HĐND phân bổ trong kỳ họp HĐND giữa năm 2019.

Kiến nghị (4) (-) Chỉ đạo Cục Thuế:

- Xây dựng dự toán phải phù hợp khả năng nguồn thu thực tế của địa phương và đảm bảo mức tăng theo hướng dẫn của BTC.

Thực hiện: Cục Thuế đã chấn chỉnh theo kiến nghị kiểm toán trong việc xây dựng dự toán cho năm tiếp theo.

Kiến nghị (4) (2-)

- Chấn chỉnh các nội dung còn hạn chế trong việc: Chưa thực hiện đầy đủ việc xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm đăng ký thay đổi thông tin người nộp thuế; xử lý sót kết quả thanh tra, kiểm tra thuế; chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, phân loại nợ chưa chính xác, tổng hợp nợ thuế chưa đầy đủ, tính tiền chậm nộp theo quy định đối với khoản nợ tiền thuê đất của 06 doanh nghiệp do phân loại nợ chưa đúng; công tác quản lý khai thuế tài nguyên và phí BVMT đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên nước; chậm ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; hạch toán sai tiểu mục từ tiền sử dụng đất sang tiền thuê đất.

Thực hiện: Ngày 22/10/2019, Cục Thuế đã có Công văn số 1833/CT-DT Chỉ đạo các Phòng trực thuộc Cục thuế và các CCT khẩn trương triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán trong công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Cục Thuế đã giao cho các Phòng trực thuộc và các CCT liên quan tổ chức chấn chỉnh trong việc xử phạt vi phạm hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm đăng ký thay đổi thông tin người nộp thuế; xử lý sót kết quả thanh tra, kiểm tra thuế; các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, phân loại nợ thuế và việc tính tiền chậm nộp; xác định thuế Tài nguyên, phí BVMT đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên nước; chấn chỉnh trong công tác quản lý thu liên quan đến đất đai.

Kiến nghị (4) (4-)

- Thực hiện kiểm tra và truy thu thuế đối với Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Hậu Giang việc kê khai thuế đối với hoạt động dịch vụ nhưng áp sai tỷ lệ tính thuế GTGT; xác định thuế tài nguyên đối với 10 trường hợp đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác nước nhưng chưa kê khai thuế.

Thực hiện: Cục Thuế đã kiểm tra và ban hành Quyết định số 1307/QĐ-CT ngày 06/12/2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu thuế đối với Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm Hậu Giang, tổng số tiền đã nộp NSNN 10.924.488 đồng.

Cục Thuế đã đôn đốc kê khai thuế Tài nguyên đối với 10 trường hợp đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác nước theo kiến nghị kiểm toán, kết quả có 10/10 trường hợp kê khai có phát sinh số thuế Tài nguyên khai thác nước phải nộp và đã nộp ngân sách nhà nước.

Kiến nghị (4) (5-)

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế tiếp tục làm rõ 310 hộ đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh để đề nghị cơ quan tài chính thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND các xã xác minh lại địa chỉ 128 hộ đăng ký kinh doanh nhưng không tìm được địa chỉ.

Thực hiện: Ngày 22/10/2019, Cục Thuế đã có Công văn số 1833/CT-DT Chỉ đạo các Phòng trực thuộc và các Chi cục Thuế khu vực tổ chức kiểm tra, rà soát và làm rõ 310 hộ đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh. Kết quả đã đề nghị Phòng TC-KH thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 258 trường hợp và đưa vào quản lý thuế 52 trường hợp.

Tổ chức phối hợp với phòng TC-KH và UBND các xã xác minh lại địa chỉ đăng ký của 128 hộ đăng ký kinh doanh đã đề nghị thu hồi 120 trường hợp còn lại 08 trường hợp các đơn vị đang kiểm tra xác minh.

Kiến nghị (4) (6-)

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế: (i) Huyện Long Mỹ và Vị Thủy thực hiện thủ tục cấp MST cho các hộ kinh doanh chưa được cấp MST để đưa vào quản lý thuế; (ii) huyện Châu Thành A chấn chỉnh thiếu sót trong việc xác định thiếu số ngày chậm nộp HSKT; (iii) Huyện Vị Thủy thực hiện việc xử phạt đối với 10 trường hợp xã, thị trấn chưa thực hiện kê khai thuế đối với các khoản thu chuyển từ kê khai phí sang thu dịch vụ; thực hiện xử phạt và tính tiền chậm nộp theo quy định đối với các doanh nghiệp được KTNN kiến nghị tăng thu về thuế theo Điều 25, Thông tư số 166/2013/TT-BTC.

Thực hiện: Ngày 22/10/2019 Cục Thuế đã có Công văn số 1833/CT-DT Chỉ đạo các Phòng trực thuộc và các CCT khu vực trong đó CCT huyện Long Mỹ và Vị Thủy thực hiện cấp MST cho các hộ kinh doanh chưa được cấp MST đã đưa vào quản lý thuế theo quy định; đối với CCT Châu Thành A tập trung chấn chỉnh thiếu sót trong việc xác định thiếu số ngày chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với 10 trường hợp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Thủy đã thực hiện kê khai nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (Tờ khai Mẫu số 04/GTGT) đối với các khoản thu chuyển từ phí sang thu dịch vụ theo kiến nghị kiểm toán nhưng chưa thực hiện xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra thực hiện KNKT đã hết thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Khoản 3 Điều 25 Thông tư 166/2013/TT-BTC (kể từ ngày Thông báo số 459/TB-KTNN ngày 27/9/2019 của Kiểm toán nhà nước về thông báo kết quả kiểm toán) nên không thể tiếp tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Đồng thời CCT huyện Vị Thủy nay là CCT khu vực I đã tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chưa xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại Biên bản họp ngày 03/02/2020.

Cục Thuế và các CCT khu vực đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đúng quy định và thực hiện nghiêm túc theo kiến nghị KTNN. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế 211.552.827 đồng và tiền chậm nộp là 81.793.758 đồng.

Kiến nghị (5) Chỉ đạo Sở Tài chính

- Chấn chỉnh thực hiện đúng quy định Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn hiện hành đối với các nội dung sau:

Kiến nghị (5) (i) Công tác lập, phân bổ và giao dự toán hàng năm; việc rà soát và có ý kiến kịp thời đối với việc điều chỉnh, phân bổ nguồn XSKT và nguồn thu sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quy định; quyết toán vốn đầu tư theo niên độ NS.

Thực hiện: Thực hiện kiến nghị của KTNN trong công tác lập, phân bổ và giao dự toán 2020 Sở Tài chính đã tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định; phối hợp với Sở KH&ĐT trong việc điều chỉnh, phân bổ vốn, quyết toán vốn theo quy định (Công văn số 2837/STC-TCĐT ngày 16/8/2019). Công tác quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo niên độ ngân sách.

Kiến nghị (5) (ii) Việc tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự toán chi đã giao cho đơn vị sử dụng NS; quản lý và sử dụng kết dư NS năm trước; công tác chi chuyển nguồn; trình HĐND tỉnh phân bổ sử dụng kinh phí chưa sử dụng, còn tồn ở cấp NS (số tiết kiệm chi NS so với dự toán được sử dụng), thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Thực hiện: Thực hiện kiến nghị của KTNN, Sở Tài chính đã chấn chỉnh trong việc giao cho đơn vị sử dụng ngân sách; quản lý và sử dụng kết dư NS năm trước; công tác chi chuyển nguồn; trình HĐND tỉnh phân bổ sử dụng kinh phí chưa sử dụng, còn tồn ở cấp NS, thực hiện báo cáo theo quy định.

(Đính kèm Biên bản họp rút kinh nghiệm; Nghị quyết; các Công văn trình HĐND tỉnh).

Kiến nghị (5) (iii) Tham mưu UBND tỉnh: Chấm dứt hỗ trợ đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi NSĐP chưa đúng quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý các khoản ứng trước, tạm ứng kéo dài nhiều năm.

Thực hiện: Sở Tài chính đã chấn chỉnh và thực hiện theo quy định; Đối với xử lý các khoản ứng trước, tạm ứng hàng năm UBND tỉnh có báo cáo quyết toán chế độ chính sách để Bộ Tài chính cấp chính thức để thu hồi và báo cáo đối chiếu số tạm ứng hằng năm với Bộ Tài chính.

(Đính kèm Báo cáo số 681/BC-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang và Công văn số 592/STC-QLNS ngày 06/3/2019 của Sở Tài chính).

Kiến nghị (5) (2-)

- Tham mưu UBND tỉnh: Chấn chỉnh việc chi tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng năm mới và Lễ hội Giao thừa từ nguồn NS cấp, chưa thực hiện tiết kiệm theo quy định của Chính phủ;

Thực hiện: Sở Tài chính đã có Công văn số 538/STC-HCSN ngày 03/3/2020 về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Chấn chỉnh việc chi tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng năm mới và Lễ hội Giao thừa từ nguồn NS, chưa thực hiện tiết kiệm theo quy định của Chính phủ "hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài.

Kiến nghị (5) (3-)

- Khi thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư) lưu ý việc loại ra khỏi giá trị quyết toán các khoản chi phí sai sót theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; chấn chỉnh trong các công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, phân bổ dự toán, quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Thực hiện: Sở Tài chính đã thực hiện lưu ý việc loại ra khỏi giá trị quyết toán các khoản chi phí sai sót theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; chấn chỉnh trong các công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, phân bổ dự toán, quy trình chỉ định thầu rút gọn.

(Đính kèm các Quyết định, các Chứng từ nộp trả kinh phí và Biên bản nghiệm thu chi phí hạng mục chung).

Kiến nghị (5) (4-)

- Chấn chỉnh công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuân thủ mẫu biểu theo quy định;

Thực hiện: Sở Tài chính đã thực hiện việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng mẫu biểu quy định.

- Tham gia thẩm định giá đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

Thực hiện: Sở Tài chính đã tham gia thẩm định giá đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

(Đính kèm Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 4 tháng 10 năm 2019).

Kiến nghị (5) (5-)

- Làm đầu mối tổng hợp kết quả phân bổ, giao kế hoạch vốn sự nghiệp (NSTW, NSĐP), kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn đối với từng CTMTQG; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật thông tin vào Hệ thống theo Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 07/2017/TT- BKHĐT.

Thực hiện: Sở Tài chính đã tổng hợp  phân bổ, giao kế hoạch vốn sự nghiệp (NSTW, NSĐP), kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn đối với từng CTMTQG; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật thông tin vào Hệ thống theo Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT theo quy định.

(Đính kèm Công văn số 304/STC-HCSN ngày 07/02/2020).

Kiến nghị (5) (6-)

- Điều chỉnh giảm chi đầu phát triển, tăng chi thường xuyên 17.385 trđ.

Thực hiện: Sở TC đã đề nghị KBNN điều chỉnh

(Đính kèm Phiếu điều chỉnh số 06 ngày 08/8/2019 số tiền 6.100 trđ và Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách ngày 15/8/2019 số tiền 9.265 trđ).

Kiến nghị (5) (7-)

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh: Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước và kiên quyết xử lý đối với các chủ đầu tư thực hiện không đúng theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013.

Thực hiện: Sở Tài chính đã có Công văn số 2585/STC-TCĐT ngày 26/8/2019 về việc công khai công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong đó, nêu cụ thể những chủ đầu tư còn hồ sơ chậm quyết toán để các đơn vị sớm thực hiện; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành và kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để tiến hành thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh tại Công văn số 576/UBND-KT ngày 13/4/2018.

Kiến nghị (6) (-) Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chỉ đạo bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố ghi rõ địa chỉ hộ kinh doanh khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế trong việc rà soát đưa vào quản lý thuế.

Thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang đã có Công văn số 3055/SKHĐT-ĐKKD ngày 04/11/2019, đề nghị các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã thành phố ghi rõ địa chỉ hộ kinh doanh khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế trong việc rà soát đưa vào quản lý thuế.

Kiến nghị (6)(2-)

- Làm đầu mối tổng hợp báo cáo và cập nhật thông tin theo dõi, đánh giá các CTMTQG vào Hệ thống theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 11 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT.

Thực hiện: Sở có báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, báo cáo năm, tuy nhiên báo cáo chưa đúng theo mẫu biểu quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT. Hiện tại, Sở đã thực hiện tổng hợp báo cáo đúng theo quy định.

Kiến nghị (6)(3-)

- Chấn chỉnh trong các công tác tham mưu: Lập, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư; thời gian chậm và tờ trình chưa đầy đủ nội dung thẩm định chủ trương đầu tư.

Thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Theo đó, kế hoạch đầu tư công hàng năm thực hiện đúng thời gian quy định.Trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, đối với các dự án khởi công mới năm 2019 và năm 2020 các Chủ đầu tư đã thực hiện đúng mẫu biểu của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

- Thẩm định dự án khi chưa xác định có trong danh mục trung hạn và báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa thể hiện rõ cách thức thẩm định theo quy định.

Thực hiện: Dự án Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng) đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019).

- Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa thể hiện rõ cách thức thẩm định theo quy định.

Thực hiện: Sở KHĐT Hậu Giang đã tiếp thu, điều chỉnh và hiện nay đang thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của KTNN.

Kiến nghị (6)(4-)

- Phối hợp với Sở Tài chính, KBNN tỉnh rà soát, tổng hợp các công trình đã phê duyệt quyết toán nhưng còn công nợ, các dự án phát sinh nợ đọng và tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý theo đúng quy định.

Thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các Chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung các dự án đã phê duyệt quyết toán còn công nợ và các dự án phát sinh nợ đọng vào danh mục bố trí Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 (Bố trí xử lý nợ đọng: 11.243 triệu đồng, tất toán tài khoản: 17.397 triệu đồng).

(Đính kèm biên bản phối hợp với Sở Tài chính).

- Phối hợp với KBNN rà soát việc ứng trước kế hoạch vốn cho các dự án, bố trí thu hồi vốn ứng trước theo đúng quy định.

Thực hiện: Đối với việc ứng trước kế hoạch vốn từ năm 2019 trở về trước (theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước) Sở đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước xử lý xong. Riêng việc phát sinh ứng trước kế hoạch vốn trong năm 2020 còn lại là 40 tỷ nguồn Ngân sách địa phương, ứng nguồn NSTW không còn nợ ứng.

(Đính kèm các Công văn).

Kiến nghị (6) (4-)Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Thực hiện: Sở KHĐT Hậu Giang đã có Tờ trình số 1391/TTr-SKHĐT ngày 14/7/2020 Ban hành trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kết quả đạt được trong việc thu hút đầu tư PPP: Tỉnh Hậu Giang đang thực hiện quy trình thủ tục đầu tư của 7 dự án cầu dân sinh (tại Sở Giao thông vận tải). Thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED công nghệ cao kết hợp xây dựng trung tâm điều khiển thông minh tiết kiệm năng lượng và Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đang trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP); Dự án Bến xe và khu đô thị mới Long Mỹ. Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (Tỉnh đang đàm phán hợp đồng với Nhà đầu tư).

(Đính kèm báo cáo số 1491/SGTVT ngày 24/6/2020 của Sở Giao thông Vận tải).

Kiến nghị (7) Chỉ đạo Sở Y tế

Kiến nghị (7) (1-)

- Chỉ đạo các đơn vị lập đề án cho thuê tài sản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành

Thực hiện: Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tại Công văn số 1086/SYT-KHTC ngày 13 tháng 05 năm 2019 về việc quản lý, sử dụng tài sản công và Công văn số 2570/SYT-VP ngày 11 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị theo kết luận Kiểm toán nhà nước.

- Thực hiện ghi chép theo dõi giá trị tài sản trên đất và trích hao mòn tài sản theo đúng quy định hiện hành

Thực hiện: Năm 2019 đơn vị đã theo dõi và trích hao mòn theo đúng quy định (TTYT huyện Vị Thủy).

- Chấn chỉnh việc thu dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc Quỹ BHYT chưa đúng quy định.

Thực hiện: Đã chấn chỉnh việc thu dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc Quỹ BHYT chưa đúng quy định (TTYT các huyện Vị Thủy, Châu Thành A): thu theo Nghị quyết 16/2019/HĐND tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm báo cáo thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước)

Kiến nghị (7) (3-)

- Đối với Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần - Da liễu trong việc chưa tổng hợp vào báo cáo tài chính năm tiền cho thuê căn tin, mặt bằng.

Thực hiện: Trong năm 2019 đơn vị đã xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu vào Báo cáo tài chính.

Kiến nghị (7) (4-)

- Chỉ đạo đối với Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy thực hiện thu chụp CT- Scanner của bệnh nhân không có BHYT theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Thực hiện: Đơn vị đã chấn chỉnh thu đúng theo giá phê duyệt của HĐND tỉnh Hậu Giang.

Kiến nghị (7)(5-)

- Phối hợp với Cục Thống kê tính toán tác động của việc điều chỉnh giá đến CPI của địa phương để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư của Bộ Y tế hiện hành.

Thực hiện: Sở Y tế đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 4 tháng 10 năm 2019 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kiến nghị (8) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở ban, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 định mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kiến nghị (9) Chỉ đạo KBNN tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc ứng trước kế hoạch vốn cho các dự án, bố trí thu hồi vốn ứng trước theo đúng quy định.

Thực hiện: KBNN tỉnh đã có công văn số 02/KBHG – KSC ngày 31/7/2020 Về việc thực hiện kiến nghị KTNN khu vực IX, báo cáo thực hiện kiến nghị nêu trên, KBNN đã yêu cầu các Chủ đầu tư phải hoàn trả việc thu hồi tạm ứng đúng quy định.

(Đính kèm Báo cáo số 02/KBHG - KSC và số 5252/KBHG - KSC ngày 30/10/2019 gửi Sở KH&CN).

Kiến nghị (9) Chỉ đạo KBNN tỉnh:

- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện Vị Thủy chấn chỉnh hạn chế trong việc điều tiết số thu thuế Tài nguyên chưa đúng quy định.

Thực hiện: Ngày 03/02/2020, Kho bạc Nhà nước huyện Vị Thủy đã tổ chức họp chấn chỉnh các nội dung theo kiến nghị kiểm toán trong đó có nội dung chấn chỉnh hạn chế trong việc hạch toán điều tiết số thu thuế Tài nguyên.

Kiến nghị (10) Chỉ đạo Sở Xây dựng: Rà soát, thực hiện thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của 02 Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp và Dự án Xây dựng Nhà máy nước Long Mỹ theo quy định; Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ đầu tư thẩm định độ sâu các giếng khoan, trữ lượng và khả năng khai thác đối với dự án Xây dựng Nhà máy nước Long Mỹ trước khi triển khai thi công các giếng khoan.

Thực hiện: Sở Xây dựng Hậu Giang đã rà soát, thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đối với 02 Dự án: Theo đố án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 thì Dự án Xây dựng Nhà máy nước Long Mỹ nằm ngoài ranh đất phát triển đô thị Vĩnh Viễn; Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Long Mỹ. Theo đố án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 thì vị trí dự án bãi rác Kinh Cùng hiện hữu nằm ngoài ranh đất phát triển đô thị; Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Phụng Hiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định độ sâu các giếng khoan trữ lượng và khả năng khai thác đối với dự án Xây dựng Nhà máy nước Long Mỹ.

(Đính kèm Công văn số 2491/SXD-QLXD ngày 15/11/2019 của Sở Xây dựng).

Kiến nghị (11) Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải: Tổng hợp đầy đủ số liệu thu, chi từ nguồn thu bán hồ sơ mời thầu vào báo cáo quyết toán năm theo quy định.

Thực hiện: Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp đầy đủ số liệu thu, chi từ nguồn thu bán hồ sơ mời thầu và đã thực hiện điều chỉnh báo cáo quyết toán năm theo quy định. Đồng thời đã có Công văn số 2537/SGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc thẩm tra, xét duyệt bổ sung quyết toán ngân sách năm 2018, đề nghị Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt bổ sung quyết toán ngân sách năm 2018.

Kiến nghị (12) Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Xem xét trình cấp có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh) gia hạn đối với các đề tài đã hết thời hạn thực hiện.

Thực hiện: Đơn vị đã thực hiện trình cấp có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh) gia hạn đối với các đề tài đã hết thời hạn thực hiện.

Kiến nghị (13) Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án kiểm toán chi tiết: Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong các công tác: Khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế - dự toán; lựa chọn nhà thầu; quản lý thực hiện hợp đồng; quản lý khối lượng; quản lý tài chính, kế toán; quản lý chất lượng công trình; quản lý tiến độ; bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư; nghiệm thu, quyết toán đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Thực hiện: UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 2464/UBND-KT ngày 15/10/2019 về việc khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Các Chủ đầu tư đã thực hiện họp kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm các kết luận, kiến nghị của KTNN nêu trong Báo cáo kiểm toán và thông báo kiểm toán.

(Đính kèm các Biên bản họp, chi tiết tại Biên bản kiểm tra tại Sở Tài chính).

Kiến nghị 2. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh

Kiến nghị 2 (1) Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kiến nghị 2 (2) Tăng cường giám sát các đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công như đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

Thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tăng cường giám sát các đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công như đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

Kiến nghị 2 (3) Xem xét kết quả kiểm toán khi phê chuẩn Báo cáo quyết toán NS năm 2018 của tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và Nghị quyết Phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. (Đính kèm các Nghị quyết).

2. Kiến nghị đang thực hiện

Kiến nghị 1.4. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý NS, tiền và tài sản nhà nước

Kiến nghị 1.4 (1) (-) Đối với UBND tỉnh thực hiện

- Thu hồi Quyết định cho Hợp tác xã Thành Kỳ thuê đất không đúng quy định.

Đang thực hiện: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2838/UBND-NCTH ngày 20/11/2019 về việc thực hiện kiến nghị KTNN; theo Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất, thực hiện thu hồi chủ trương xã hội hóa đầu tư một số hạng mục tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành A (nay là Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A) đối với Hợp tác xã Xây dựng Thành Kỳ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 02 tháng 12 năm 2019.

2. Sau khi thu hồi các văn bản chủ trương đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục thông báo thu hồi và thu hồi quyết định cho Hợp tác xã Xây dựng Thành Kỳ thuê đất để đầu tư một số hạng mục tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành A (nay là Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A).

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị liên quan xác định và xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và đầu tư đang thực hiện rà soát, đề xuất, thực hiện thu hồi chủ trương xã hội hóa đầu tư một số hạng mục tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành A (nay là Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A) đối với Hợp tác xã Xây dựng Thành Kỳ theo chỉ đạo UBND tỉnh.

Sau khi thu hồi các văn bản chủ trương đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục thông báo thu hồi và thu hồi quyết định cho Hợp tác xã Xây dựng Thành Kỳ thuê đất để đầu tư một số hạng mục tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành A (nay là Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A).

(Đính kèm Báo cáo số 2094/BC-STNMT ngày 08/07/2020).

Kiến nghị 1.4 (1) (2-)

- Chậm ban hành đơn giá theo định mức của Bộ Xây dựng.

Đang thực hiện: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 318/UBND-NCTH ngày 25/02/2020 Về việc đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và chỉ số giá xây dựng; theo công văn này: Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:Thống nhất chủ trương cho Sở Xây dựng thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; giao Sở Tài chính thẩm định, cân đối bố trí nguồn để Sở Xây dựng triển khai thực hiện.

Hiện tại, Phân Viện Kinh tế Xây dựng Miền Nam đã tiến hành khảo sát, thu thập số liệu và hoàn chỉnh.

(Đính kèm Báo cáo số 268/SXD-KT&VLXD ngày 20/02/2020)

Kiến nghị (2) Chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, ban hành:

(ii) Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế;

Đang thực hiện: Sở Y tế xây dựng 19 Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 gửi  Hội đồng thẩm định của tỉnh phê duyệt; đã được phê duyệt 6 đề án gồm BVĐK tỉnh, BV Sản Nhi, BVĐK Ngã Bảy, TTYT TP Vị Thanh, TTYT TP Ngã Bảy, TT Kiểm soát bệnh tật.

(v) Cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bệnh viện và Trung tâm y tế theo đúng quy định

Đang thực hiện: Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận tại Điểm b Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đề nghị các tổ chức sử dụng đất lập thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Khi các bệnh viện và Trung tâm Y tế  liên hệ, Văn phòng đăng ký đất đai để lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn tiếp tục phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành phố rà soát, đề nghị các tổ chức sử dụng đất lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

(Đính kèm Báo cáo số 2094/BC-STNMT ngày 08/07/2020).

Kiến nghị (3) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng Nhà máy nước Long Mỹ để dự án triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đang thực hiện: UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 2464/UBND-KT ngày 15/10/2019 chỉ đạo các đơn vị thực hiện và tham mưu việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Công ty Cổ phân Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang đã phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ tiến hành các bước thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. (Đính kèm Công văn số 137/CTN-CTĐT ngày 10/7/2020 và các hồ sơ liên quan).

Kiến nghị (4)

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế: (iv) Huyện Long Mỹ kiểm tra Công ty TNHH MTV Chí Can xác định lại giá bán và ghi hóa đơn thực tế mặt hàng ga, báo cáo kết quả về KTNN khu vực IX.

Đang thực hiện: Theo báo cáo, Chi cục Thuế khu vực II (huyện Long Mỹ) đang kiểm tra Công ty TNHH MTV Chí Can xác định lại giá bán và ghi hóa đơn thực tế mặt hàng ga theo kiến nghị kiểm toán.

Kiến nghị (5) Chỉ đạo Sở Tài chính

Kiến nghị (5) (2-)

- Tham mưu UBND tỉnh: Có giải pháp hiệu quả thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm.

Đang thực hiện: Đối với giải pháp thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài hàng năm Sở Tài chính có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị bố trí nguồn để hoàn tạm ứng. Thời gian tới Sở Tài chính tiếp tục có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

(Kèm các văn bản đề nghị thu hồi tạm ứng của Sở Tài chính).

Kiến nghị (7) Chỉ đạo Sở Y tế

Kiến nghị (7) (2-)

- Rà soát sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 5 các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế phù hợp thực tế (các Quyết định số 1172/QĐ-SYT; số 1177/QĐ-SYT; số 1179/QĐ-SYT); rà soát thực trạng biên chế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập để điều chỉnh chỉ tiêu giao biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở cho phù hợp theo quy định; rà soát khả năng thu của bệnh viện khi thẩm định khả năng tự chủ của bệnh viện theo lộ trình để giảm nguồn kinh phí NSNN cấp cho bệnh viện.

Đang thực hiện: Thực hiện cơ cấu lại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố các Đề án theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Y tế rà soát lại và dự thảo lấy ý kiến các đơn vị có liên quan sau đó quyết định ban hành hành chính thức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế, trên cơ sở bám sát vào Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt và quyết định cơ cấu lại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. Đã có tổ chức được 2 TTYT là TTYT TP Vị Thanh theo Quyết định số 1131/QĐ-SYT ngày 12/6/2020 của Sở Y tế và TTYT TP Ngã Bảy theo Quyết định số 1178/QĐ-SYT ngày 19/6/2020 của Sở Y tế.

Kiến nghị (9)

- Tiếp tục đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh về các khoản tạm ứng quá thời hạn quy định, kéo dài nhiều năm để có giải pháp thực hiện xử lý theo quy định;

Đang thực hiện: Tính đến thời điểm báo cáo KBNN Hậu Giang đã ban hành 03 công văn đôn đốc các Chủ đầu tư thu hồi tạm ứng theo quy định, cụ thể: 5167/KBHG-KSC ngày 21/10/2019; 6594/KBHG-KSC ngày 11/12/2019, 6595/KBHG-KSC ngày 11/12/2019.  Đơn vị đang tiếp tục thực hiện.

3. Kiến nghị chưa thực hiện

Kiến nghị 1.4. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý NS, tiền và tài sản nhà nước

Kiến nghị 1.4 (1) Đối với UBND tỉnh thực hiện

Kiến nghị 1.4 (1) (2-)

- Chưa bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Chưa thực hiện: Nguyên nhân, do HĐND tỉnh chưa ban hành cơ chế thu - chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách cấp xã. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình MTQG nên tỉnh chưa ban hành cơ chế. Trường hợp trong giai đoạn 2021 - 2025 nếu Trung ương có quy định, Sở sẽ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng cơ chế bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

Kiến nghị (2) Chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, ban hành:

(i) Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện CTMTQG tại địa phương

Chưa thực hiện: Nguyên nhân do năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định và hướng dẫn việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác ở mỗi cấp để thực hiện Chương trình MTQG theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2021-2025.

(iii) Văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương

Chưa thực hiện: Nguyên nhân do Sở Y tế hiểu nhầm Thông tư quy định là Sở Y tế chỉ được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung nên Sở Y tế chưa tham mưu ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương. Sở Y tế sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương.

(iv) Quyết định xếp loại phân hạng đối với các trung tâm y tế cấp huyện sau khi hợp nhất TTYT huyện và bệnh viện đa khoa huyện

Chưa thực hiện: Nguyên nhân do Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn và bảng điểm xếp hạng Trung tâm Y tế thực hiện 2 chức năng. Sở Y tế tiếp tục thực hiện khi có văn bản hướng dẫn. (Đính kèm Báo cáo số 2094/BC-STNMT ngày 08/07/2020).

Kiến nghị (4) Chỉ đạo Cục Thuế:

Kiến nghị (4) (3-)

- Xác định nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của các bệnh viện công lập và Trung tâm Y tế khi có phiếu chuyển thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả về KTNN khu vực IX.

Chưa thực hiện: Nguyên nhân theo báo cáo của Cục Thuế, đến thời điểm kiểm tra kiến nghị, cơ quan Thuế chưa nhận được Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kiến nghị (4) (5-)

- Có biện pháp xử phạt đối với 363 hộ được cấp giấy phép kinh doanh nhưng chưa đăng ký thuế.

Chưa thực hiện: Các Chi cục Thuế đang thực hiện rà soát để có biện pháp xử phạt đối với 363 hộ được cấp giấy phép kinh doanh nhưng chưa đăng ký thuế.

Kiến nghị (7) Chỉ đạo Sở Y tế

Kiến nghị (7) (1-)

- Thông báo cơ quan chức năng về diện tích đất cho thuê để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo quy định

Chưa thực hiện: Nguyên nhân Đề án cho thuê tài sản công chưa được phê duyệt. Hiện đã có 2 đơn vị được phê duyệt đề án cho thuê tài sản công là Trung tâm Y tế thành phố Vị thanh theo Công văn số 1370/UBND-NCTH ngày 03/7/2020 và TTYT huyện Long Mỹ theo Công văn số 1585/UBND-NCTH ngày 28/7/2020. Các đơn vị còn lại đang thuê tư vấn lập đề án.

(Đính kèm báo cáo thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước).

Kiến nghị (7) (3-)

- Chấn chỉnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang thực hiện kinh doanh nhà thuốc theo quy định pháp luật và theo dõi, tổng hợp vào Báo cáo Tài chính phù hợp Luật Kế toán số 88/2015/QH13

Chưa thực hiện: Nguyên nhân đơn vị đang thuê tư vấn để viết đề án và đơn vị chờ Đề án UBND tỉnh phê duyệt.

III. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

* Kiến nghị đã thực hiện

Kiến nghị 1.5. Kiến nghị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm , cụ thể:

Kiến nghị 1.5 (1) UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan các việc: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chưa tham mưu ban hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án Bệnh viện Đa khoa (nay là Trung tâm y tế) huyện Châu Thành, Châu Thành A, thành phố Vị Thanh; việc phê duyệt hình thức chỉ định thầu đối với đấu thầu thuốc chưa phù hợp; thống nhất chủ trương cho HTX xây dựng Thành Kỳ khai thác đầu tư, khai thác một số hạng mục tại Bệnh viện Đa khoa Châu Thành A theo hình thực xã hội hóa không phù hợp với quy định; quyết định cho HTX xây dựng Thành Kỳ thuê đất, thu tiền thuê đất chưa đúng quy định.

Thực hiện:

- Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm các kiến nghị của KTNN Khu vực IX có sự tham gia của Sở Nội vụ; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm chưa tham mưu ban hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án Bệnh viện Đa khoa (nay là Trung tâm y tế) huyện Châu Thành, Châu Thành A, thành phố Vị Thanh.

(Đính kèm Biên bản họp ngày 08/11/2019).

- Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cùng Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm theo kiến nghị của KTNN khu vực IX; Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm việc phê duyệt hình thức chỉ định thầu đối với đấu thầu thuốc chưa phù hợp; thống nhất chủ trương cho HTX xây dựng Thành Kỳ khai thác đầu tư, khai thác một số hạng mục tại Bệnh viện Đa khoa Châu Thành A theo hình thực xã hội hóa không phù hợp với quy định; quyết định cho HTX xây dựng Thành Kỳ thuê đất, thu tiền thuê đất chưa đúng quy định. (Đính kèm các Biên bản họp).

Kiến nghị 1.5 (2) Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan các việc: (i) Phân bổ nguồn XSKT chưa đạt tỷ lệ tối thiểu để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế; (ii) Chưa bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã cho NS xã; (iii) Một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết cho từng chủ đầu tư, dự án cụ thể theo quy định; (iv) Phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới thủ tục quyết định đầu tư được phê duyệt sau ngày 31/10/2017 chưa đúng quy định; (v) Chưa theo dõi, tổng hợp đầy đủ nợ đọng xây dựng bản theo quy định Luật Đầu tư công.

Thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm theo kiến nghị của KTNN khu vực IX. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm các hạn chế (i) Phân bổ nguồn XSKT chưa đạt tỷ lệ tối thiểu để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế; (ii) Chưa bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã cho NS xã; (iii) Một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết cho từng chủ đầu tư, dự án cụ thể theo quy định; (iv) Phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới thủ tục quyết định đầu tư được phê duyệt sau ngày 31/10/2017 chưa đúng quy định; (v) Chưa theo dõi, tổng hợp đầy đủ nợ đọng xây dựng bản theo quy định Luật Đầu tư công. (Đính kèm Biên bản họp ngày 12/11/2019).

Kiến nghị 1.6. Tổ chức rút kinh nghiệm, cụ thể:

Kiến nghị 1.6 (1) UBND tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm đối với: Việc chưa ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế.

Thực hiện: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hậu Giang đã có Báo cáo số 212-BC/BCSĐ ngày 31/12/2019 Kiểm điểm trách nhiệm tập thể UNBD tỉnh Theo kết luận của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành NSNN cũng như việc chưa banh hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, đồng thời rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của KTNN đảm bảo đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kiến nghị 1.6 (2) Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tổ chức rút kinh nghiệm đối với việc:

Kiến nghị 1.6 (2)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các việc: Chưa tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 5 năm và hàng năm, kế hoạch phân bổ đối với các chương trình đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp; lập đầy đủ và đúng mẫu các báo cáo theo dõi, đánh giá CTMTQG theo quy định; việc phân bổ vốn chưa đúng với đối tượng thôn, xã theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 theo quy định (Công trình Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Tân Bình 4).

Thực hiện: Ngày 12/11/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm theo kiến nghị của KTNN khu vực IX đối với các nội dung: Chưa tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 5 năm và hàng năm, kế hoạch phân bổ đối với các chương trình đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp; lập đầy đủ và đúng mẫu các báo cáo theo dõi, đánh giá CTMTQG theo quy định; việc phân bổ vốn chưa đúng với đối tượng thôn, xã theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 theo quy định (Công trình Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Tân Bình 4).

Kiến nghị 1.6 (2)

- Sở Y tế trong việc chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác xã hội hóa trong y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Thực hiện: Tập thể Sở Y tế đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của Sở y tế đối với hạn chế, thiếu sót trong việc chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác xã hội hóa trong y tế tại các cơ sở y tế công lập, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kết luận của KTNN và sẽ bổ sung nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác xã hội hóa trong y tế tại các cơ sở y tế công lập vào Kế hoạch Thanh tra Y tế năm 2020 và những năm tiếp theo; định kỳ chỉ đạo Thanh tra Sở và phòng KHTC Sở tổ chức Đoàn đi thanh tra, kiểm tra hoạt động công tác xã hội hóa trong y tế tại các đơn vị trực thuộc (kèm Biên bản họp rút kinh nghiệm số 12/BB-SYT ngày 02/12/2019).

Kiến nghị 1.6 (2)

- Sở Tài chính trong việc tham mưu UBND tỉnh chi chuyển nguồn chưa phù hợp Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thực hiện: Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc trình UBND tỉnh chi chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang năm 2019 chưa đúng thủ tục. Trong thời gian tới sẽ chỉ đạo việc thực hiện chuyển nguồn ngân sách trong năm 2020 và các năm tiếp theo đúng thủ tục, quy trình (kèm Biên bản họp rút kinh nghiệm ngày 19/11/2019 của Sở Tài chính).

(Chi tiết tại phụ biểu số 08/ THKN-NĐNS2018 kèm theo)

IV. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN; việc chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN

UBND Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, các ngành có liên quan thực hiện các kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại Công văn số 2464/KH-UBND ngày 15/10/2019 về việc khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị của KTNN; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán theo kết luận của KTNN; chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân theo kiến nghị của KTNN; chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo kiến nghị của KTNN; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, KBNN tỉnh Hậu Giang theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh đã có Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung kiến nghị của KTNN về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, chứng từ thực hiện kiến nghị chưa ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Về chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN: UBND tỉnh Hậu Giang gửi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về KTNN khu vực IX đúng thời hạn quy định.

PHẦN THỨ HAI

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN; việc chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN.

Sở Tài chính đã thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện tương đối tốt các kiến nghị của KTNN trong quản lý, điều hành ngân sách. Tuy nhiên, một số đơn vị được kiểm toán khi nộp ngân sách chưa ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01b/BCKT-NSĐP Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Hậu Giang và Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019.

2. Tình hình thực hiện đối với tất cả các kiến nghị kiểm toán của KTNN:

Các kiến nghị chưa thực hiện chủ yếu ở một số lĩnh vực như: Bố trí hoàn trả các nguồn kinh phí, bố trí 50% tăng thu thực hiện CCTL thu hồi tạm ứng,…; chưa bố trí được do khó khăn ngân sách khi thực hiện kiến nghị, số liệu tăng thu chưa phù hợp số kiến nghị, Công ty khó khăn kinh tế.

Địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc theo dõi, chỉ đạo và báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN trong quản lý, điều hành ngân sách. Tuy nhiên, một số kiến nghị của KTNN đối với một số đơn vị chưa thực hiện kiến nghị do không còn khả năng thực hiện, một số kiến nghị vướng mắc trong thực hiện kiến nghị nhưng chưa kịp thời có ý kiến bằng văn bản với Kiểm toán nhà nước tháo gỡ khó khăn.

(Chi tiết các nội dung kiến nghị chưa thực hiện được trình bày phía trên).

II. Kiến nghị

1. Kiến nghị đối với kiến nghị đang và chưa thực hiện

* Đối với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

(1) Đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị kiểm toán còn đang và chưa thực hiện đã nêu trên;

(2) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh có hướng xử lý dứt điểm đối với các kiến nghị còn tồn đọng đủ cơ sở, có khả năng thực hiện kiến nghị của KTNN và hướng dẫn đơn vị được kiểm toán khi nộp ngân sách ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01b/BCKT-NSĐP Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Hậu Giang và Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019.

(3) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Tỉnh có văn bản giải trình và cung cấp chứng từ, hồ sơ có liên quan gửi KTNN khu vực IX đối với các kiến nghị kiểm toán hiện nay đang gặp khó khăn, không có khả năng thực hiện, gửi Kiểm toán nhà nước xem xét.

* Đối với Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

(1) Tiếp tục đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện nộp NS các kiến nghị của KTNN chưa thực hiện niên độ ngân sách 2018: 101.474.465 đồng.

(2) Chỉ đạo CCT khu vực II (huyện Long Mỹ) kiểm tra Công ty TNHH MTV Chí Can xác định lại giá bán và ghi hóa đơn thực tế mặt hàng ga, báo cáo kết quả về KTNN khu vực IX.

(3) Chỉ đạo các Chi cục Thuế có biện pháp xử phạt đối với 363 hộ được cấp giấy phép kinh doanh nhưng chưa đăng ký thuế.

(4) Xác định nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của các bệnh viện công lập và Trung tâm Y tế khi có phiếu chuyển thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả về KTNN khu vực IX.

2. Trên cơ sở thực tế và những hạn chế, vướng mắc để hướng dẫn đơn vị được kiểm tra trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, Tổng kiểm toán nhà nước giải quyết nhằm mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các kiến nghị của KTNN: Chưa phát sinh.

Đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang tiếp tục thực hiện các kiến nghị đang, chưa thực hiện của KTNN và báo cáo kết quả thực hiện về KTNN Khu vực IX theo địa chỉ số 369 đường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trước ngày 31/12/2020.

Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN gồm 21 trang, từ trang 01 đến trang 21 và các phụ biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09/THKN-NĐNS2018 là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm tra này./.

| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA | TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA Trần Đức Lâm Số hiệu thẻ KTVNN: B 0004 |
| --- | --- |